## Лист2
№ п/п | Story | Важность | Оценка(Story points) | Оценка в днях и часах | Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО | Спринт
1 | Собрать информацию о документах для переезда | 100 | 1 | 1 | Составить список документов | 1. Цель - наличие всей информации о переезде в NY. Демо: составленные списки по каждому пункту
2 | Узнать расписание рейсов | 95 | 0.5 | 0.5 | Перечень авиакомпаний, расписание, стоимость
3 | Собрать инфо о транспортировке животных | 90 | 1 | 0.5 | Перечень документов для перевозки кота
4 | Собрать информацию о транспортиковке вещей | 85 | 1 | 1 | Список транспортных компаний, стоимость, сроки и условия доставки
5 | Собрать информацию о предложениях по аренде жилья в NY | 80 | 0.5 | 1 | Список агенств, их координаты, условия работы, прайсы
6 | Найти контакты агентов недвижимости для продажи квартиры | 75 | 0.5 |  | Список агенств, их координаты, условия работы, прайсы
7 | Определить срок отбытия | 70 | 1 | 1 | установить дату отъезда, купить билеты | 2. Цель - совершить все подготовительные работы. Демо: билеты, паспорт кота, документы, предварительные договоры на продажу и аренду
8 | Сделать прививки коту | 65 | 1 | 1 | прививка от бешенства, оформить паспорт с привиками
9 | Подготовить документы для переезда | 60 | 1 | 7 | Паспорт Фотографии Диплом Трудовая книжка Свидетельство о рождении Справка о несудимости Свидетельство о браке
10 | Найти покупателей для своей квартиры | 55 | 8 | 14 | Подать обьявления о продаже, провести просмотры, найти покупателя,
11 | Найти жилье в NY | 50 | 8 | 14 | Найти агенство, провести оценку предложений, найти подходящий вариант,
12 | Собрать вещи | 45 | 1 | 3 | вещи упакованы в коробки | 3. Цель - отъезд. Демо: счет от траспортной компании, договор купли-продажи, договор аренды
13 | Заказать перевозку вещей | 40 | 1 | 0.5 | Вещи переданы транспортной компании для транспортировки
14 | Продать квартиру | 35 | 8 | 7 | Найти покупателя, показать квартиру, оформить сделку (с отсрочкой выезда)
15 | Арендовать квартиру | 30 |  |  | подписать договор-аренды, внести залог
18 | Прощальная вечеринка | 10 | 1 | 1 | найти ресторан, заказать столик (зал), оговорить меню, собрать друзей | 4. Цель - приятное времяпрепровождение. Демо: меню ресторана, список продуктов для ужина
19 | Семейный ужин | 5 | 1 | 1 | пригласить родственников, купить продукты, приготовить ужин
16 | Перелет | 25 | 8 | 0.5 | Прехать в аэропорт, пройти регистрацию, сесть в самолет, приземлиться в NY, пройти контроль, получить багаж | 5. Цель - основная = переезд в NY . Демо: селфи из аэропорта и нового дома
17 | Поселение | 20 | 8 | 0.5 | Приехать к новому месту жительства, начать новую жизнь
План Б
1 | Кот заболел после прививки | 100 | 8 | 14 | Вет.лечебница, лекартсва, лечение | Цель - восстановление кота. Демо: кот готов к перелету
2 | Транспортная компания потеряла вещи | 90 | 1 | 7 | Переговоры с транспортной компанией, поиск, ожидание, рекламация | Цель - возврат утраченного имущества. Демо: имущество или компнсация
3 | Арендованная квартира не соотвествует ожиданиям | 80 | 8 | 14 | Переговоры с агенством, поиск нового жилья, аренда временного жилья | цель - хорошие жилищные условия. Демо: новая квартира